## Product Backlog Priorizado
ID_US | EPICA | HISTORIA DE USUARIO / FUNCIONALIDAD | PRIORIDAD MoSCoW | STORY POINTS | SPRINT
US-01 | EP-01 | Registro e inicio de sesión por perfil | Must have | 8 | SPRINT 1
US-02 | EP-01 | Carga y envío de documentos de identidad (trabajador) | Must have | 8 | SPRINT 1
US-03 | EP-01 | Subida y verificación de certificados profesionales para oficios especificos | Must have | 5 | SPRINT 2
US-04 | EP-01 | Creación y edición de ficha de perfil público, y publicación de servicios | Must have | 8 | SPRINT 2
US-05 | EP-02 | Visualización del catálogo de servicios por categorías y subcategorías | Must have | 5 | SPRINT 2
US-06 | EP-02 | Búsqueda de servicios mediante texto libre | Must have | 5 | SPRINT 3
US-07 | EP-02 | Filtrado de resultados por valoración y tarifa | Must have | 5 | SPRINT 3
US-08 | EP-02 | Consulta del detalle de la ficha del servicio y del perfil del trabajador | Should have | 5 | SPRINT 3
US-09 | EP-03 | Creación y envío de solicitud (fecha/hora) | Must have | 8 | SPRINT 3
US-10 | EP-03 | Aceptación o rechazo de solicitudes (trabajador) | Must have | 5 | SPRINT 4
US-11 | EP-03 | Pantalla de gestión de agenda y solicitudes pendientes | Must have | 5 | SPRINT 4
US-12 | EP-03 | Historial de contrataciones y estado de pedidos del cliente | Should have | 13 | SPRINT 4
US-13 | EP-04 | Pago del servicio mediante Mercado Pago Sandbox, vinculado a la solicitud aceptada. | Must have | 5 | SPRINT 4
US-14 | EP-04 | Integración de la pasarela de pagos para el cobro digital de servicios | Must have | 13 | SPRINT 5
US-15 | EP-04 | Generación y envío de comprobantes de pago digitales | Should have | 3 | SPRINT 5
US-16 | EP-04 | Cálculo y aplicación automática de la comisión de ServiMatch | Should have | 8 | SPRINT 5
US-17 | EP-05 | Módulo de calificación por estrellas y comentarios posteriores al servicio | Must have | 5 | SPRINT 5
US-18 | EP-05 | Cálculo dinámico y despliegue del promedio de reputación en el perfil | Should have | 3 | SPRINT 6
US-19 | EP-05 | Aprobación o rechazo manual de la verificación de identidad del trabajador, mediante Supabase Dashboard. | Musthave | 5 | SPRINT 6
US-20 | EP-05 | Consulta de usuarios, servicios y solicitudes mediante Supabase Dashboard | Should have | 8 | SPRINT 6

## étricas y Consolidado de Esfuer
print | Historias Asignadas | Total Story Points | Enfoque / Entregable Principal
Sprint 1 | US-01, US-02 | 16 SP | Onboarding de usuarios (registro/login) y carga documental para verificación.
Sprint 2 | US-03, US-04, US-05 | 18 SP | Certificaciones (ver punto a confirmar), perfil público y catálogo por categorías.
Sprint 3 | US-06, US-07, US-08, US-09 | 23 SP | Búsqueda por texto, filtros, detalle de oferta y creación de solicitud.
Sprint 4 | US-10, US-11, US-12, US-13 | 28 SP | Aceptación de solicitudes, agenda del trabajador, historial/código PIN y autorización de pago.
Sprint 5 | US-14, US-15, US-16, US-17 | 29 SP | Integración de pasarela, comprobantes, comisión y calificaciones.
Sprint 6 | US-18, US-19, US-20 | 13 SP | Reputación dinámica y administración vía Supabase Dashboard.