## Hoja 1
ID | Tarea | Responsable | Prioridad | Estimación | Criterio de aceptación | Estado
1 | Crear estructura de carpetas y repositorio | Sebastián | Alta | 3 puntos | Existen las carpetas backend, mobile y supabase, con los archivos base del proyecto. | Terminado
2 | Crear docker-compose.yml, Dockerfile y .env.example | Sebastián | Alta | 5 puntos | El backend puede levantarse con Docker y las variables sensibles quedan fuera del repositorio. | Terminado
3 | Crear README con instrucciones de levantamiento | Sebastián y Esteban | Media | 2 puntos | Otro integrante puede ejecutar el backend y la aplicación siguiendo las instrucciones. | Terminado
4 | Crear modelo User y migración | Sebastián | Alta | 8 puntos | Se crea un perfil asociado a Supabase Auth con rol CLIENTE o TRABAJADOR. | Terminado
5 | Implementar register, login, refresh y me | Sebastián y Matías | Alta | 8 puntos | Los endpoints permiten registrar, autenticar, renovar la sesión y consultar el perfil mediante JWT. | Terminado
6 | Crear pantallas de Login y Registro | Matías | Alta | 8 puntos | El usuario puede registrarse, seleccionar su perfil e iniciar sesión desde la aplicación. | Terminado
7 | Crear servicio de autenticación en TypeScript y almacenamiento seguro | Sebastián y Matías | Alta | 8 puntos | La aplicación consume la API y guarda los tokens con SecureStore sin almacenar la contraseña. | Terminado
8 | Implementar navegación condicional por sesión y rol | Sebastián y Matías | Alta | 5 puntos | Sin sesión se muestra Login; con sesión se muestra el perfil y el rol queda disponible para futuras rutas. | Terminado
9 | Crear pruebas unitarias de autenticación | Esteban | Alta | 5 puntos | Se prueban registro, login, validaciones, almacenamiento y renovación de tokens. | Terminado
10 | Crear pruebas de integración de los endpoints | Esteban | Alta | 5 puntos | Se comprueban respuestas correctas, errores, JWT y comunicación simulada con Supabase. | Terminado
| Indicador | Resultado
| Tareas comprometidas | 10
| Tareas terminadas | 10
| Tareas pendientes | 0
| Puntos comprometidos | 57
| Puntos terminados | 57
| Cumplimiento | 100 %
Sprint Backlog Sprint 1
Objetivo:
Implementar la base técnica de ServiMatch y completar el flujo de autenticación entre la aplicación móvil, FastAPI y Supabase.